## Hoja1
Riesgo | Áreas Afectadas | Probabilidad | Medidas
Daño en la fibra óptica que provoca corte del servicio de Internet | Todas, principalmente el sitio Web | 20% | Poseer al menos un segundo ISP a utilizar en caso de pérdida del enlace principal. Para evitar que ocurra un problema similar con éste ISP, la entrada al edificio será desde el lado contrario del edificio.
Robo de equipos del área de servidores o de racks (discos, servidores, router, switch, modem) | Todas | 25% | El acceso al área de servidores o a la habitación del rack está restringido al personal del Área de Sistemas y Calidad, los cuales, para desbloquear la correspondiente puerta, se identifican mediante su huella dactilar. Vigilancia las 24 horas del día y alarmas de monitoreo.
Inundación |  | 5% | Los servidores estarán ubicados a una altura considerable a salvo de posibles inundaciones.
Incendio |  | 10% | Se cuentan con extinguidores y sistemas de irrigación (con detectores de humo).
Corte de energía eléctrica |  | 9% | Se cuenta con generadores eléctricos para cortes prolongados de más de 1 hora.
Virus informáticos |  | 17% | Se cuenta con firewalls, antivirus, sistemas de monitoreo de entrada y salida de archivos, control de todas la terminales de las sucursales
Ataques internos |  | 4% | Los usuarios no tienen privilegios como para realizar modificaciones sobre el sistema operativo. La actividad en la red es monitoreada para detectar posibles actitudes sospechosas, o futuros ataques internos.
Problemas de comunicación del cliente con los servidores
Problemas en el cableado eléctrico de las Estaciones de trabajo
Problemas con los recursos compartidos de la red
Caída de la Base De Datos
Caída temporal del Servidor debido a falla de hardware.
Pérdida total de un servidor
Falla total o parcial del cableado
Pérdida total o parcial de una estación de trabajo